Guía 2. Desarrollo Proyecto APT - TimeFlow

Proyecto: TimeFlow | Integrantes: Gabriel Chamorro, Jorge Salas y Diego Arias | Estado al 18/10/2026

1. Resumen avance Proyecto APT

| Resumen de avance proyecto APT | Easy Office |
| --- | --- |
| Objetivos | Easy Office, plataforma CRM y contratación de Domicilio Tributario |
| Metodología | TRADICIONAL (SDLC) |
| Evidencias de avance | El Proyecto APT reemplaza, para el servicio de Domicilio Tributario, el padrón que Easy Office opera en Excel y macros. El objetivo general se mantiene: una plataforma web con sitio público y CRM, bajo la regla de un RUT = una ficha (Paiva, 2026). Al 23 de octubre la Etapa 1 está cerrada. El prototipo en Next.js y TypeScript recorre catálogo, formulario, revisión, resultado simulado, ingreso al CRM, dashboard, clientes, ficha y alertas. Los datos de esa etapa viven en el navegador. El código está en GitHub (ilvt7/crmeasyoffice) y la interfaz en Netlify. Después de la definición de septiembre, Easy Office entregó el material que el documento técnico todavía pedía como pendiente. El formulario FORMULARIO EASY OFFICE 2026 ONE DRIVE.xlsm asigna el folio y traspasa la fila a la base. La muestra MUESTRA DE CAMPOS BB DD EASY OFFICE.xlsx fija 34 campos, de folio y servicios hasta vencimiento. Los contratos de servicios de bodega y de oficina traen esos campos como combinación de correspondencia. El domicilio tributario vigente es $59.990 más IVA al año, no los $180.000 hipotéticos del documento técnico. El pago documentado es transferencia y aviso a pagos@easyoffice.cl. La firma del contrato es electrónica avanzada, ley 19.799. El arriendo de vehículo, el arriendo de estacionamiento, el poder simple y el acuerdo de accionistas son otros formatos y quedan fuera del flujo que se programa ahora. Las etapas 2 a 6 del plan no están en el código. No hay Oracle, migraciones, casos de uso, CRM conectado, registro de pago ni PDF generado desde la plantilla real. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Estado real de las actividades y cambios realizados respecto a lo que habíamos planificado en la Fase 1.

| Competencia | Actividades | Recursos | Duración | Responsable | Observaciones | Estado | Ajustes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Construir una solución de software | Etapa 1. Sitio público y CRM navegables | Next.js, TypeScript, Tailwind, GitHub, Netlify | Semanas 1–3 | Paiva | Cumple el objetivo 1. Datos de demostración en el navegador | Realizada | Ninguno. Las pantallas se reutilizan |
| Gestionar el proyecto | Contraste del alcance con los documentos de Easy Office | Contratos de servicios, formulario, muestra de 34 campos, especificaciones, documento técnico | Semana de este monitoreo | Equipo completo | El documento técnico de septiembre sigue pidiendo Excel, precio y plantilla, y muestra $180.000 | Realizada como revisión | Corregir el documento técnico. Congelar domicilio a $59.990 más IVA, anual |
| Diseñar e implementar modelos de datos | Etapa 2. Oracle, migraciones y semilla | Docker, Oracle Free, TypeORM, muestra de campos | Semanas 4–6 del plan. No ejecutada | Paiva/Cares | El diccionario ya no es hipotético: son los 34 campos de la muestra, con hasta tres servicios, folio, sucursal y vencimiento | No iniciada | Empezar la persistencia con esos campos. Folio con iniciales de sucursal, correlativo y año, como en los contratos (LF-0150-2026) |
| Construir la solución y probar reglas | Etapa 3. RUT único, estados, conflictos y auditoría | Planos de flujos y de auditoría | Semanas 6–8 | Paiva | Reglas escritas. Sin casos de uso en código | No iniciada | Se implementa después de la semilla, sin ampliar el alcance |
| Construir e integrar el CRM | Etapa 4. Alta, búsqueda, ficha, dashboard, usuarios y alertas | Auth.js, pantallas de la Etapa 1 | Semanas 8–11 | Paiva/Cares | El ejecutivo todavía no opera sobre datos persistidos | No iniciada | Reutilizar las pantallas. Usuarios de semilla mientras Easy Office no entregue la nómina real |
| Integrar el pago | Etapa 5. Confirmación antes de crear servicio y contrato | Contratos de servicios | Semanas 11–14 | Equipo completo | Los contratos cobran por transferencia y correo a pagos@easyoffice.cl. No documentan Transbank ni Mercado Pago | No iniciada | Registrar la transferencia confirmada por el ejecutivo. Un pago repetido no crea otra ficha. No se integra una pasarela que el cliente no usa |
| Integrar documentos y firma | Etapa 6. PDF, firma y cierre | Contratos Word de bodega y oficina, ley 19.799 | Semanas 14–17 | Paiva/Castillo | La plantilla de domicilio ya existe y usa combinación de correspondencia | No iniciada | Generar el PDF del contrato de domicilio con esos campos. La firma avanzada con notarios queda en adaptador de prueba |
| Gestionar el alcance | Dejar fuera del código los otros documentos | Arriendo de vehículo, arriendo de estacionamiento, poder simple, acuerdo de accionistas, servicios complementarios | Transversal |  | La especificación los describe como formatos aparte, varios de llenado manual | Decidido | No entran al piloto. El modelo solo reserva hasta tres servicios porque así viene el contrato de domicilio |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Factores que han ayudado o dificultado el desarrollo

Factores que ayudaron. La Etapa 1 ya se puede recorrer. Los planos de datos, roles e integraciones estaban escritos. Easy Office entregó el formulario, la muestra de campos y los contratos, así que el diccionario y el precio dejan de ser supuestos.

Factores que dificultaron. Las etapas 2 a 6 no se programaron en las semanas del plan. El documento técnico quedó detrás de los archivos del cliente. El contrato real admite varios servicios y otros documentos, y eso presiona a ampliar el piloto. El pago y la firma no son los proveedores que el plano llamaba Transbank o Mercado Pago.

Actividades que fueron ajustadas

Se reemplaza el precio hipotético de $180.000 por $59.990 más IVA al año. La ficha de la Etapa 2 usa los 34 campos de la muestra. El pago del piloto se registra como transferencia confirmada, no como pasarela. El PDF sale de la plantilla de contrato de servicios de domicilio. Poder simple, acuerdo de accionistas y ambos arriendos quedan documentados y fuera del desarrollo. Las alertas internas 60, 30, 15 y 7 días se mantienen. El contrato de oficina, además, pide aviso de término con 30 días.

Actividades que todavía no comienzan o siguen pendientes

Oracle y migraciones. Casos de uso de RUT, baja lógica y auditoría. CRM conectado y Auth.js. Registro del pago. Generación del PDF y adaptador de firma. Job de alertas en zona America/Santiago. Nómina real de usuarios y confirmación de si habrá Oracle de Easy Office o solo la instancia de demostración. Actualizar el documento técnico de septiembre con estos datos.

La retroalimentación del docente sobre esta fase todavía no está incorporada. Estos ajustes salen de las dificultades del plan, de los facilitadores ya construidos y de los documentos entregados por Easy Office.

Anexo: evidencias seleccionadas

| Evidencia | Resultado actual | Archivo / ubicación |
| --- | --- | --- |
| Prototipo navegable | Flujo de contratación y CRM con datos de demostración | website/ · GitHub ilvt7/crmeasyoffice · Netlify crmeasyoffice |
| Definición del proyecto | Objetivos, metodología y carta Gantt de la Fase 1 | presentacion/Definicion-Proyecto-APT-Fase1.docx |
| Documento técnico | Arquitectura de las seis etapas. Precio y pendientes desactualizados | presentacion/documento-tecnico-ejecutivo.html y los dos PDF del 17/09/2026 |
| Planos de datos, roles, flujos e integraciones | Diseño listo para la Etapa 2 | plano/modelo-datos-oracle.md, plano/rbac-auditoria.md, plano/flujos-domicilio-tributario.md, plano/integraciones.md, plano/backlog-mvp.md |
| Proceso actual que el piloto reemplaza | 34 campos usados por el formulario y los contratos | presentacion/MUESTRA DE CAMPOS BB DD EASY OFFICE.xlsx |
| Proceso actual que el piloto reemplaza | Alta en Excel, folio automático y combinación en Word | presentacion/FORMULARIO EASY OFFICE 2026 ONE DRIVE.xlsm · presentacion/ESPECIFICACIONES DOCUMENTOS EASY OFFICE.docx |
| Plantilla del contrato de domicilio | Campos de combinación, precio, vigencia y firma avanzada | presentacion/CONTRATO DE SERVICIOS BODEGA EASY OFFICE 2026.docx · presentacion/CONTRATO DE SERVICIOS OFICINA EASY OFFICE 2026.docx |
| Documentos fuera del piloto | Formatos estándar o de llenado manual | presentacion/CONTRATO DE ARRIENDO VEHICULO.docx · presentacion/CONTRATO DE ARRIENDO ESTACIONAMIENTO.docx |